[image: image1.png]







SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W SZCZECINIE



ADRES


ul. JAGIELLOŃSKA 44
70-382 SZCZECIN
zaprasza do złożenia oferty 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na:
„Przebudowę i dostosowanie budynków SP ZOZ MSWiA w Szczecinie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – II etap – część A: Wymiana instalacji wodnych z rur stalowych 
na PE i miedź oraz kanalizacyjnych żeliwnych na PCV”.
Nr postępowania 23/2016.

Szczecin, dnia 18.05.2016 r.



               


                         

 



    Zatwierdzam











..............................................

SPIS TREŚCI:
Rozdział I 
– Instrukcja dla Wykonawców.
Rozdział II 
– Opis przedmiotu zamówienia.
Rozdział III 
– Załączniki – formularze ofertowe:


1. Oferta cenowa – załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Oświadczenie – załącznik nr 2 do SIWZ.

3. Wykaz robót zrealizowanych w ciągu ostatnich pięciu lat – załącznik nr 3 do SIWZ.
4.  Zobowiązanie do pokrycia szkód w obiekcie niezwiązanych z przedmiotem oferty, a powstałych przy realizacji zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ.
      5. Wykaz osób – załącznik nr 5 do SIWZ.
      6. Oświadczenie o posiadaniu uprawnień – załącznik nr 6 do SIWZ.

7. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SIWZ.

8. STWiORB – załącznik nr 8 do SIWZ.
      9. Przedmiar – załącznik nr 9 do SIWZ.
      10. Rysunki-  załącznik nr 10 do SIWZ.

      11. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego – Załącznik nr 11 do SIWZ.
Rozdział IV 
– Wzór umowy.

Rozdział I: INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.
1. Sposób prowadzenia przetargu.

1.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, 
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 2164 z późń. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

1.2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie pisemnie.

1.3. Postępowanie zostanie przeprowadzone przez Komisję Przetargową powołaną przez Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

1.4. Postępowanie toczyć się będzie z podziałem na część: jawną i niejawną. Wykonawcy mogą uczestniczyć w części jawnej.

1.5. W przypadku, gdy Wykonawca nie uczestniczył w części jawnej postępowania Zamawiający prześle 
mu na jego wniosek informację zawierającą: kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia lub informacje o firmach (nazwy) i adresach Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz dane dotyczące: cen, terminów wykonania zamówienia, okresów gwarancji  
i warunków płatności zawartych w tych ofertach.

1.6. Na posiedzeniu jawnym Zamawiający, w jego imieniu Przewodniczący Komisji dokonuje otwarcia kopert z ofertami podając informacje opisane w pkt 1.5.

1.7. W części niejawnej postępowania Zamawiający:
1) stwierdza ważność złożonych ofert;

2) odrzuca oferty podmiotów podlegających wykluczeniu w oparciu o przesłanki określone w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;
3) wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub 26 ust. 2d uPZP lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo złożyli wymagane przez Zamawiającego dokumenty, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 uPZP zawierające błędy, lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia 
w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu 
lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert;

4) wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa wart. 25 ust. 1 uPZP;
5) stwierdza, czy złożone oferty nie podlegają odrzuceniu w trybie art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych;

6) unieważni postępowanie przetargowe w sytuacji, gdy zajdą przesłanki określone w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych;

7) poprawi, zgodnie z treścią art. 87 ust. 2, oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe uwzględniając konsekwencje dokonanych poprawek rachunkowych oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie informując o tym Wykonawcę, którego oferta zawierała omyłki, z zastrzeżeniem pkt 8;

8) w toku dokonywania badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert;

9) dokonuje oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty wyłącznie w oparciu o kryteria, ich znaczenia 
oraz ocenę punktową; wybrana zostanie oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans punktowy;

10) jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
      - oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa 
od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. 
Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);
      -   pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
11) obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy;

      12) jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego  zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza 
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie 
z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku;
13) niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty podając: nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną Wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. Zamawiający zawiadomi również Wykonawców o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
oraz informacje o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta;
14) wyniki przetargu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie przy 
ul. Jagiellońskiej 44 oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.spzozmsw.szczecin.pl ;
15)
informacja o udzieleniu zamówienia publicznego zostanie ogłoszona na stronach portalu Urzędu Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.spzozmsw.szczecin.pl ; 

16) nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, 
co do których Przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
2. Wymagania Zamawiającego wobec Wykonawców.
2.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) 
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) 
posiadania wiedzy i doświadczenia:  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
 - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat    przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w należyty sposób, tj. zgodnie z zasadami sztuki budowalnej i prawidłowo ukończył, 
co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wymianie instalacji wodociągowej 
i kanalizacyjnej w budynku użyteczności publicznej o wartości niemniejszej niż 
150 000,00 zł brutto; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej  jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy, posiadającą:
a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane w świetle wcześniej obowiązujących przepisów prawa uprawniające do prowadzenia robót w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych;
b) minimum 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy;
c) aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

4)
sytuacji ekonomicznej i finansowej:
2.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2.3 Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie 
z formułą „spełnia / nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach składających się na ofertę przetargową Wykonawcy.
3. Wykaz dokumentów lub oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów opisujących przedmiot oferty.
3.1 Spis dokumentów znajdujących się w ofercie - zamieszczony na pierwszej stronie oferty;
3.2 Druk oferty cenowej – wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ;
3.3 Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
oraz o braku podstaw do jego wykluczenia – wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ;
3.4 Zobowiązanie Wykonawcy – wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ;
3.5 Dokument dopuszczający Wykonawcę do obrotu prawnego – tj. aktualny odpis 
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 
z postępowania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 
- Wykonawcy zagraniczni:
a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości;
b) dokumenty, o których mowa lit. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
c) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. a zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis lit. b stosuje się odpowiednio;
d) w przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się 
do właściwych organów, odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu;
 e) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski;
3.6 Wykaz wykonanych lub wykonywanych, głównych robót budowlanych – w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane – wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dot. wiedzy i doświadczenia, Wykonawca powinien udokumentować 
w przedmiotowym wykazie należycie realizowaną lub zrealizowaną przynajmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wymianie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku użyteczności publicznej o wartości niemniejszej niż 150 000,00 zł brutto. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże w przedmiotowym załączniku kontrakt, znajdujący się w trakcie wykonania, wartość zrealizowanej na dzień składania ofert części umowy nie może być mniejsza niż określona w SIWZ minimalna wartość robót budowlanych dla uznania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia 
za spełniony.
3.7 Dowody, czy roboty budowlane wymienione przez Wykonawcę w załączniku nr 3 i zostały wykonane należycie, z tym
, że w odniesieniu do nadal wykonywanych robót budowlanych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert; 

1) dowodami, o których mowa w pkt 3.7. są:

a) poświadczenia,

b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie  

    
jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt a.

2) w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 3.6. zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w  pkt 3.7.

3) w razie konieczności, szczególnie, gdy złożony do oferty wykaz lub załączone dowody budzą wątpliwość Zamawiającego lub, gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie 
nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający zwróci się bezpośrednio 
do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowalne były lub miały zostać wykonane, 
o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPZP polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 
lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zgodnie z art. 26 ust. 2b uPZP, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby wykonania zamówienia. Zaleca się, aby zobowiązanie określało zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia, charakter stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z tym podmiotem, zakres i okres udziału tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b uPZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPZP, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
3.8 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do realizacji zamówienia, 
a także do wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także czy Wykonawca dysponuje tymi osobami w sposób bezpośredni, czy też polega na zasobach podmiotu trzeciego – załącznik nr 5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy, przedłoży dokumenty dla osób, tj. uprawnienia budowlane, zaświadczenie 
o przynależności do izby.
3.9  Oświadczenie Wykonawcy, że osoby wskazane w załączniku nr 5, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, według załącznika nr 6 do SIWZ.
3.10  Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych – wypełniony załącznik nr 7 do SIWZ; 

3.11 Oświadczenie Wykonawcy w zakresie powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego – wypełniony Załącznik nr 11 do SIWZ.
4. Inne dokumenty.
4.1 Dowód wniesienia wadium, tj.: kopia dokonania przelewu na konto Zamawiającego, 
a w przypadku innych form wniesienia wadium, po zdeponowaniu oryginału w sekretariacie Zamawiającego – kopię dokumentu  poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.  
4.2  Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ, potwierdzające, że Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży opłaconą polisę na czas trwania umowy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100).
5. Opis sposobu przygotowania ofert.
5.1 Na ofertę składa się wypełniony formularz oferty cenowej wg załącznika numer 1 (zał. Nr 1) 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z dokumentami wymienionymi w Instrukcji dla Wykonawców.

5.2 W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, zamiast oryginału dołącza kopię dokumentu, musi być ona poświadczona przez niego za zgodność z oryginałem.

5.3 Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ. Alternatywy zawarte w treści oferty spowodują jej odrzucenie.

5.4 Oferta musi być trwale zszyta, sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

5.5 Wszystkie karty oferty, tj. pierwsza strona każdej kartki wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być ponumerowane.
5.6 Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika 
z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

5.7 Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być parafowane 
i opieczętowane przez osoby podpisujące ofertę.

5.8 Wykonawca składa tylko jedną ofertę.

5.9 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferta powinna obejmować całość zamówienia.
5.10 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa 
w    art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.11 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.12 Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

5.13 Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (oferta cenowa) części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom.

5.14 Oferty wspólne, składane przez dwie lub więcej firm występujących jako partnerzy powinny spełniać następujące wymagania:
1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ oraz zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty partnerów;
2) oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji konsorcjum;
3) do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika dla reprezentacji wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
4) warunki udziału w postępowaniu stawiane przez Zamawiającego w SIWZ muszą być spełnione przez partnerów łącznie;
5) jeśli oferta konsorcjum zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 
w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców;
6) oferta złożona przez spółkę cywilną powinna spełniać warunki przewidziane dla ofert wspólnych.
5.15 Oferta oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. 
5.16 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty bez względu 
na wynik postępowania.

5.17 Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu. Opakowanie (kopertę) należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:

	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

oferta pn.:
„Przebudowa i dostosowanie budynków SP ZOZ MSWiA w Szczecinie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – II etap – część A: Wymiana instalacji wodnych z rur stalowych 
na PE i miedź oraz kanalizacyjnych żeliwnych na PCV”

                  nie otwierać przed 06.06.2016 r. przed godz. 10.00


Opakowanie powinno być także opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, aby oferty złożone po terminie, mogły być zwrócone Wykonawcy bez otwierania.
5.18 Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert:

1) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje,

2) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając jednocześnie zakres i rodzaj tych zmian; a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej jak w pkt 4.16, przy czym powinna ona mieć dopisek „zmiany”. 

3) Wykonawca nie może wycofać oferty, ani wprowadzić do niej zmian po upływie terminu składania ofert.
6. Opis sposobu obliczania ceny oferty.

6.1 Należy podać tylko jedną cenę, która będzie wynagrodzeniem ryczałtowym Wykonawcy. Cena oferty winna zawierać podany w przedmiocie zamówienia zakres robót oraz uwzględniać wszelkie, według Wykonawcy konieczne do wykonania roboty i nakłady pomocnicze wymagane technologią i organizacją robót. Cena ta powinna zawierać także wszelkie upusty i rabaty oraz uwzględniać wszelkie koszty Wykonawcy niezbędne do należytego wykonania umowy. Nie dopuszcza się określania cen w sposób alternatywny.

6.2 Pełny zakres robót Wykonawca powinien ustalić na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, warunków i obowiązków określonych w specyfikacji oraz własnej wiedzy 
i doświadczenia. Jeżeli według Wykonawcy ilość robót koniecznych do wykonywania jest inna niż podaje załączony przedmiar robót, należy to wykazać poprzez sporządzenie kosztorysu dodatkowego „różnicowego”, który będzie niezbędny do rzetelnego opracowania ceny oferty. Oferowana cena całkowita jest sumą wartości wynikających z wypełnienia ściśle pozycji przedmiaru robót załączonego do SIWZ 
oraz sporządzonego kosztorysu dodatkowego obejmującego:

a) ewentualne różnice przedmiarowe (zarówno dodane, jak i odjęte - opisane w przedmiarze),

b) wartości robót pominiętych oraz robót, które zostały zapisane w przedmiarze, ale nie mają potwierdzenia w projekcie,

c) nakłady pomocnicze związane z organizacją frontu robót i wymagane przez zastosowaną technologię.

Przyjmuje się, że nakłady zawarte w niewypełnionych, bądź pominiętych pozycjach przedmiaru robót Wykonawca przewidział w pozostałych pozycjach, bądź udzielił upustu. Cena oferowana jest ostateczną ceną ryczałtową brutto (tj. wraz z podatkiem VAT).
6.3 Wszystkie błędy ujawnione w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert pod rygorem, iż ujawnione później błędy nie będą skutkowały przedłużeniem terminu wykonania robót.
7. Termin realizacji zamówienia.
7.1  Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.10.2016 r.
Realizacja robót będzie podlegała etapowaniu. Wykonawca robót w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, przedłoży harmonogram realizacji prac do akceptacji Zamawiającego. 
7.2 Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji zamówienia w przypadku przedłużającego się postępowania przetargowego.
8. Kryteria i sposób oceny ofert.
8.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami 
i ich wagami:
	Kryterium
	Waga kryterium

	1. Cena 
	85 %

	2. Gwarancja
	15 %


Ocena ofert zostanie dokonana w sposób następujący:
Kryterium 1 – Cena: 
Cena najniższa

-------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 85 %

Cena oferty ocenianej
Kryterium 2 – Gwarancja
Termin gwarancji zaoferowany w ofercie ocenianej

---------------------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 15 %

Najdłuższy zaoferowany termin gwarancji
Okres gwarancji na wykonane zamówienie zaoferowany przez Wykonawcę nie może być krótszy 
niż 36 miesiący oraz nie może być dłuższy niż 60 miesięcy. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania końcowego protokołu odbioru robót budowlanych. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert w kryterium „okres gwarancji” będzie miał zastosowanie okres 60 miesięcy, jako okres maksymalny zgodny z żądaniem Zamawiającego. 
8.2 Komisja przetargowa ocenia oferty, sumując iloczyny uzyskane z poszczególnych kryteriów. Komisja przetargowa, jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która uzyska największy bilans punktowy.
9. Miejsce i termin składania ofert.
9.1 Ofertę należy złożyć w zabezpieczonym opakowaniu (kopercie) w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Dyrektora SP ZOZ MSWiA, w terminie do dnia 06.06.2015 r. 
do godz. 09:30. Sekretariat Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.

9.2 
   Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia oferty. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.
10. Sposób udzielenia wyjaśnień dotyczących SIWZ.

10.1 Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

10.2 Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści dokumentacji przetargowej. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

10.3 Zamawiający treść wyjaśnień zamieszcza wraz z treścią pytań na stronie internetowej: www.spzozmsw.szczecin.pl. Ponadto, treść wyjaśnień przesyła Wykonawcom, którym na ich wniosek doręczono SIWZ.

10.4 W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ. Udzielone wyjaśnienia i każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ. Informację o wprowadzonych zmianach treści SIWZ zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

10.5 Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej 
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian 
w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, informując o tym fakcie Wykonawców poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Zamawiającego.

10.6 Przedstawicielami Zamawiającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się 
z Wykonawcą są pracownicy Wydziału Administracyjno-Gospodarczego: p.  Piotr Ryczek, 
tel. 91 432 95 21 – w kwestiach procedury przetargowej oraz p. Paweł Białkowski, tel. 886 792 022 – w sprawach technicznych. Informacji udziela się w godz. 8.00 – 14.00, od poniedziałku do piątku. Fax. 91 432 95 01. Pracownicy Wydziału Administracyjno-Gospodarczego nie udzielają odpowiedzi ustnych na pytania dotyczące treści SIWZ.
10.7 Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje składane w trakcie postępowania wymagają formy pisemnej, z zastrzeżeniem pkt 10.8.

10.8 Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu potwierdzonego pisemnie na żądanie którejkolwiek ze stron, przy przekazywaniu następujących dokumentów:

1) pytania i wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ,

2) modyfikacji treści SIWZ,

3) wniosków o wyjaśnienie i wyjaśnienie dotyczące treści ofert,

4) wniosków o wyjaśnienie i wyjaśnienie dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy,

5) informacji o poprawienie oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny,

6) wniosków Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 
oraz odpowiedź Wykonawcy,

7) zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną Wykonawcom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 
o Wykonawcach, którzy zostali z postępowania wykluczeni i Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;

8) zawiadomienia o unieważnieniu postępowania;

9) zawiadomienia o wniesieniu odwołania;

10) kopii odwołania.

10.9 Wykonawca może wysłać treść zapytania dot. treści SIWZ na adres e-mail:
· biuro@spzozmsw.szczecin.pl,
które powinno zostać potwierdzone w formie pisemnej.

10.10 Korespondencja przesłana za pomocą faksu lub maila po godzinach urzędowania administracji Zamawiającego zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy i uznana za wniesioną w tym dniu. 
11. Okres związania ofertą.

11.1 Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11.3 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
12. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 6 czerwca 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego w sali Wydziału Administracyjno-Gospodarczego.
13. Wadium.

13.1 Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium 
w wysokości: 8 500,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy pięćset 00/100 zł), które należy wpłacić na rachunek wskazany przez Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż określonej w punkcie 12.2, podpunkcie 1. Wykonawca zobowiązany jest do zdeponowania go w Sekretariacie SP ZOZ MSWiA w Szczecinie najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. W obydwu przypadkach kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione należy dołączyć do oferty.
13.2 Wadium może być wnoszone w:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
Wadium w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto Zamawiającego – nr 70 1130 1176 0022 2137 2520 0001 w BGK Bank Gospodarstwa Krajowego z dopiskiem „Wadium nr post. 23/2016”. Wiążąca jest data uznania rachunku Zamawiającego.

13.3 W przypadku zamiaru wniesienia wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej – należy zaznaczyć w ofercie, czy dokument taki Zamawiający ma zwrócić Wykonawcy.
13.4 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

13.5 Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
13.6 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 13.5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

13.7 Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

13.8 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert.

13.9 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

13.10 Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli:

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie,

b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy,

c. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP lub pełnomocnictwa, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie,

d. Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przewidzianym terminie.
14. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
14.1 Wykonawca, którego oferta została wybrana, winien najpóźniej na jeden dzień przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy, w następujących formach:

1) w pieniądzu,

2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 
z tym że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007, Nr 42, poz. 275, 
z późn. zm.).

14.2 W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie poręczeń bankowych, gwarancji bankowych 
oraz gwarancji ubezpieczeniowych będą musiały być to dokumenty pochodzące od instytucji krajowych 
o charakterze bezwarunkowym i nieodwołalnym z klauzulą płatne na pierwsze żądanie oraz będą musiały być wystawione na okres wykonania przedmiotu umowy. Przed złożeniem zabezpieczenia treść gwarancji musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

14.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest zwalniane w 70% w terminie 30 dni od podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego bądź od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, a pozostałe 30% jest zwalniane 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady na wykonany przedmiot umowy.

14.4 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu przechowywane jest 
na rachunku bankowym.

14.5 W przypadku, gdyby ze zwolnieniem częściowym zabezpieczenia należytego wykonania umowy związana była konieczność zwrotu dokumentu, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć nowy dokument 
na pozostałą część zabezpieczenia.

14.6 W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie przeznaczone będzie na pokrycie wszelkich kosztów, odszkodowań, kar umownych i innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu, z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy.
15. Środki ochrony prawnej.
15.1 Wykonawcy przysługuje odwołanie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany.

15.2 Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) odrzucenia oferty odwołującego. 

15.3 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie 
oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

15.4 Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

15.5 Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

15.6 Szczegółowe uregulowania dotyczące środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

16. Formalności przed zawarciem umowy, zawarcie umowy.
16.1 Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa 
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
z zastrzeżeniem punktu 16.2.

16.2 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu 
5 dni, jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta,

2) w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

16.3 Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy w stosunku 
do treści oferty w okolicznościach i na warunkach określonych w Rozdziale IV SIWZ – „Wzór umowy”.

16.4 Wykonawca, którego oferta została wybrana winien najpóźniej na jeden dzień przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości nominalnej zobowiązania wynikającego z umowy.

16.5 Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie będzie spełniało wszystkich warunków określonych w SIWZ uznane zostanie za niewniesione, a następnie Zamawiający zatrzyma wadium na podstawie art. 46 ust. 5. pkt 2 uPZP. 

16.6 Jeżeli Wykonawca będzie się uchylał od wniesienia wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, zgodnie 
z dyspozycją art. 94 ust. 2 uPZP.
Rozdział II: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
I. Przedmiot zamówienia: Przebudowę i dostosowanie budynków SP ZOZ MSWiA w Szczecinie 
do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – II etap – część A: Wymiana instalacji wodnych z rur stalowych na PE 
i miedź oraz kanalizacyjnych żeliwnych na PCV.
II. Kod CPV: 
45332300-6 roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 roboty instalacyjne hydrauliczne

45321000-3 izolacja cieplna

III. Zakres zamówienia i podstawa wykonania.

1. Przedmiot zamówienia:
· Wymianę wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej;

· Wymianę instalacji kanalizacyjnej w tym piony, podejścia i układy poziome w tym podposadzkowe;

· Odtworzenia powierzchni i zabudów w postaci np.:
1) robót murarskich;




2) robót betonowych;




3) robót tynkarskich; 




4) robót malarskich; 




5) robót porządkowych; 



6) robót posadzkarskich;

7) robót w zakresie zabudów GK;

8) robót w zakresie układania wykładzin PCV;

9) robót w zakresie układania płytek itp.

2. Podstawa wykonania zamówienia:
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

· opis techniczny,

· rzut piwnicy, rys. S1, lipiec 2015 r.,

· rzut parteru, rys. S2, lipiec 2015 r.,

· rzut pierwszego piętra, rys. S3, lipiec 2015 r.,

· rzut drugiego piętra, rys. S4, lipiec 2015 r.,

· rzut trzeciego piętra, rys. S5, lipiec 2015 r.,

· zagospodarowanie terenu, rys. S6, lipiec 2015 r.

2) Zamawiający udostępnia przedmiar robót w celach dodatkowych. Przedmiar robót nie stanowi podstawy wyceny kontraktu.
Informacje ogólne:
1. Wykonawca winien wykonać wszelkie prace zabezpieczające i pomocnicze, a w szczególności:

· transport niezbędnych materiałów, właściwe ich zabezpieczenie i składowanie;

· wykonanie w niezbędnym zakresie rusztowań oraz elementów umożliwiających dostęp 
do rejonu wykonywania przedmiotowych prac;

· wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających, mających na celu niedopuszczenie 
do uszkodzeń już wykonanych robót w rejonie działań Wykonawcy;

· zaopatrzenie kadry we wszelkie niezbędne środki ochrony osobistej wraz ze szkoleniami 
i innymi elementami niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;

2. Wykonawca winien przygotować dokumentację powykonawczą wraz z pełną informacją jakościową, 
tj. charakterystyką użytych materiałów oraz z podaniem sposobu ich konserwacji i użytkowania;

3. Wykonawca jest zobowiązany do organizowania robót w sposób zapewniający zwykłą działalnością instytucji, jaką jest SP ZOZ MSWiA w Szczecinie;

IV. Obowiązki Wykonawcy.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy.

2. Wykonawca dostosuje organizację pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, przy wzajemnym poszanowaniu interesów Wykonawcy i Zamawiającego, tj. Wykonawca wykona następujące prace: zabezpieczy na własny koszt i ryzyko, w szczególności przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zakurzeniem, zalaniem mienie znajdujące się w miejscach wykonywania robót budowlanych lub w pobliżu tych miejsc.

3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie miejsc wykonywania robót budowlanych, strzec mienia znajdującego się w miejscach wykonywania robót budowlanych oraz zapewnić 
w tych miejscach warunki bezpieczeństwa, w szczególności bezpieczeństwa przeciw pożarowego (ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. Od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, na którym będą wykonywane roboty budowlane, Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza na tym placu, utrzymanie ładu i porządku oraz usuwanie wszelkich odpadów powstałych wskutek wykonywania robót budowlanych 
(na swój koszt), bez prawa składowania tych odpadów na terenie SP ZOZ MSW w Szczecinie, w szczególności w pomieszczeniach w których prowadzone są prace.

5. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia kontenera 
na odpady budowlane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

6. Wydatki związane z umieszczeniem kontenera na odpady powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych, w tym wydatki na zakup kontenera obciążają Wykonawcę.

7. Do obowiązków Wykonawcy w czasie wykonywania robót budowlanych należy utrzymywanie terenu budowy, na którym będą wykonywane roboty budowlane, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 
oraz usunięcie z tych miejsc wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci 
oraz niepotrzebnych urządzeń, po zakończeniu robót budowlanych.

8. Załatwienie formalności związanych z zajęciem terenu (dotyczy zajęcia ulicy i chodnika) – we własnym zakresie i na własny koszt.

9. Oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzonych robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu do miejsc wykonywania robót budowlanych pracownikom organów państwowych oraz służbom Zamawiającego, celem dokonania inspekcji budowy zgodnie z zakresem zadań określonych aktami prawnymi oraz do udostępniania im danych i informacji określonych prawem.

11. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uporządkować i przekazać plac budowy Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót budowlanych.

12. Wykonawca ponosi koszty poboru mediów (woda, energia elektryczna) w wysokości 20,00 zł netto 
za dzień. Z tego tytułu Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę VAT. 

13. Wykonawca dostarczy na swój koszt materiały i jednostki sprzętowe, a w szczególności urządzenia, maszyny, aparaty, narzędzia, niezbędne do wykonania robót budowlanych.

14. Wykonawca na zakończenie robót przedłoży zaświadczenia, wystawione przez firmę posiadającą zezwolenia 
i uprawnienia w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) 
o przyjęciu na utylizacje i składowanie odpadów (wywóz gruzu, rur, itp.).

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 
za postępowanie z odpadami powstałymi podczas wykonywania niniejszej umowy.

16. Wykonawca musi zapewnić ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym.

17. Wykonawca musi zabezpieczyć we własnym zakresie pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników 
jak również magazyny materiałów. 

18. Uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed ich wbudowaniem oraz przekazywanie na bieżąco: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejską normą, aprobat technicznych dla tych materiałów oraz gwarancji producentów dla montowanych urządzeń 
i sprzętu. Przekazywane materiały powinny być skatalogowane, opisane, uporządkowane i zgrupowane według branż zgodnie ze wzorem: wniosek materiałowy, który stanowi załącznik do OPZ.

19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia raz na dwa tygodnie raportu z wykonanych robót 
wraz z określeniem problemów pojawiających się w trakcie realizacji inwestycji, jak także plan wykonania robót na następny okres raportowy – wzór stanowi załącznik do OPZ.

20. Przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny koszt.

21. Zgłoszenie do Zamawiającego robót ulegających zakryciu lub zanikających.

22. Wykonanie na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

23. Gruntowne sprzątanie obiektu po wykonanych pracach przed odbiorem końcowym;

24. Dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej robót, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych 
po zgłoszeniu robót do odbioru, w tym: dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez Kierownika budowy; protokołów prób, badań i sprawdzeń; oryginału dziennika budowy.

25. Niezależnie od obowiązków wymienionych w pkt. powyżej Wykonawca przyjmuje także następujące obowiązki:

25.1. w wypadku powstania uszkodzenia lub zniszczenia mienia w toku wykonywania robót budowlanych – naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

25.2. zatrudnienia przez niego osób posiadających aktualne badania lekarskie, aktualne przeszkolenie 
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej) odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac oraz przeszkolonych stanowiskowo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej) odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac,

25.3. odsunięcia od wykonywania robót budowlanych każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji 
lub uprawnień oraz z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy 
lub naraża Zamawiającego na szkody lub straty,

25.4. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu robót budowlanych, powstałe w szczególności na skutek naruszenia przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej),

w przypadku wystąpienia uszkodzeń lub zniszczeń podczas odkrywania lub wykonywania otworów - naprawienie i doprowadzenie ich do stanu poprzedniego (na koszt Wykonawcy),

oznakowania, opisania wszystkich nowych pionów,

umieszczenie zaworów do wysokości 1,5 m wraz z kratkami rewizyjnymi w miejscu zaworu.

26. W przypadku konieczności odłączenia mediów na terenie wykonywania robót Wykonawca może 
je odłączyć za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 
V. Podstawa prawna wykonania zamówienia.

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 907 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 z późn. zm.);
3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 z późn. zm.);










Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: 23/2016.
..............................................

        pieczęć Wykonawcy

..............................................


       fax Wykonawcy 
OFERTA CENOWA
Ja (My), niżej podpisany (ni): 
.....................................................................................................................................................,

Działając w imieniu i na rzecz:                                                   

.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
na stronie internetowej www.spzozmsw.szczecin.pl oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego pn.:
„Przebudowa i dostosowanie budynków SP ZOZ MSWiA w Szczecinie do wymogów określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – II etap – część A: Wymiana instalacji wodnych z rur stalowych na PE i miedź oraz kanalizacyjnych żeliwnych na PCV”
1. Oferuję (my) wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową (liczoną 
w oparciu o stawki czynników cenotwórczych): 
................................................................. zł netto .................................................................. zł brutto

(słownie złotych brutto: .........................................................................................................................)

w tym podatek VAT według obowiązującej stawki ............ % , na kwotę: ............................................. zł.

1) Zamówienie wykonamy w nieprzekraczalnym całkowitym terminie do dnia: 31 października 2016 r.
2) Na wykonane zamówienia udzielimy …… miesięcznej gwarancji jakości. Bieg terminu gwarancji biegnie od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

3) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

4) Termin płatności faktury 30 dni od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego.

5) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6) Zamówienie zrealizujemy sami* / przy udziale podwykonawców w następującym zakresie robót*:
    …....................................................................................................................................................................
 



                   
(zakres powierzonych robót)
2. Wadium w kwocie: 8 500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych 00/100 zł).
zostało wniesione w formie ..............................................................................................................

(dowód wniesienia wadium dołączony do oferty oraz poświadczony za zgodność z oryginałem).

3. Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na konto:
........................................................................................................................................................................
4. Oświadczamy, iż w przypadku wybrania naszej oferty zostanie wniesione do dnia podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy w wysokości 10% ceny oferty w formie: 
........................................................................................................................................................................
5. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby 
z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium nie będzie nam zwrócone.
6. Oświadczamy, że wszystkie strony (tj. pierwsza strona każdej karty) naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z .................... stron. 
......................................., dn. ....................................

…..............................................

  





       

                                podpis(y)
* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do SIWZ
Nr postępowania: 23/2016.

.........................................................


       (pieczęć Wykonawcy)
O Ś W I A D C Z E N I E





Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa i dostosowanie budynków SP ZOZ MSWiA w Szczecinie do wymogów określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – II etap – część A: Wymiana instalacji wodnych z rur stalowych na PE i miedź oraz kanalizacyjnych żeliwnych na PCV”

  oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:

1. Spełnia warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenie;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
2. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca składając powyższe oświadczenie ponosi odpowiedzialność zgodnie z Art. 297 Kodeksu karnego tj. 

§ 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji,  akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2.Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w § 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z instrumentu płatniczego.

§ 3. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, określonych w § 1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego.
...................................., dnia ......................................  


.................................................








                              
       podpis(y)

Załącznik nr 3 do SIWZ
Nr postępowania: 23/2016.

.........................................................

      
(pieczęć Wykonawcy)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Przebudowa i dostosowanie budynków SP ZOZ MSWiA w Szczecinie do wymogów określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – II etap – część A: Wymiana instalacji wodnych z rur stalowych na PE i miedź oraz kanalizacyjnych żeliwnych na PCV”

poniżej przedkładam:

WYKAZ ZREALIZOWANYCH

W CIĄGU OSTATNICH PIĘCIU LAT GŁÓWNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

	Lp.
	Opis roboty budowlanej
	Zamawiający:

nazwa, adres, nr tel.
	Termin realizacji
	Całkowita wartość

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	


*niepotrzebne skreślić

Wykonawca składając powyższe oświadczenie ponosi odpowiedzialność zgodnie z Art. 297 Kodeksu karnego tj. 

§1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji,  akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2.Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w § 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z instrumentu płatniczego.

§ 3. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, określonych w § 1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego.
    ...................................., dnia 
......................................  
              .................................................









                                            podpis(y)




                                                                                         

Załącznik nr 4 do SIWZ
Nr postępowania: 23/2016.

ZOBOWIĄZANIE

do pokrycia szkód w obiekcie niezwiązanych z przedmiotem oferty, a powstałych przy realizacji zamówienia 

W związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: „Przebudowa i dostosowanie budynków SP ZOZ MSW w Szczecinie 
do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – wymiana instalacji wodnych z rur stalowych na PE i miedź 
oraz kanalizacyjnych żeliwnych na PCV (II etap – część A)”, oświadczam, że zobowiązuję się do pokrycia szkód w obiekcie nie związanych z przedmiotem zamówienia, a powstałych przy realizacji robót, 
a także jakichkolwiek szkód powstałych w związku z prowadzonymi pracami lub podczas prowadzonych prac.
...................................., dnia 
......................................  
          .................................................








                                         podpis(y)

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr postępowania: 23/2016.
..............................................................

(pieczęć Wykonawcy)
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa i dostosowanie budynków SP ZOZ MSWiA w Szczecinie do wymogów określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – II etap – część A: Wymiana instalacji wodnych z rur stalowych na PE i miedź oraz kanalizacyjnych żeliwnych na PCV”

poniżej przedkładam:

WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

	Lp.
	Imię i nazwisko
	Doświadczenie zawodowe
	Kwalifikacje


	Zakres wykonywanych czynności
	Sposób dysponowania



	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


..............................., dn. ........................ 

...........................................................




                                                                                           podpis(y)

Załącznik nr 6 do SIWZ

Nr postępowania: 23/2016.
..............................................................

   (pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEŃ

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa i dostosowanie budynków SP ZOZ MSWiA w Szczecinie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – II etap – część A: Wymiana instalacji wodnych z rur stalowych na PE i miedź oraz kanalizacyjnych żeliwnych na PCV”, oświadczam 
że osoby wskazane do wykonania przedmiotowego zamówienia posiadają, wymagane odpowiednimi przepisami, uprawnienia. 
Wykonawca składając powyższe oświadczenie ponosi odpowiedzialność zgodnie z Art. 297 Kodeksu karnego tj. 

§1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji,  akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2.Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w § 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z instrumentu płatniczego.

§ 3. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, określonych w § 1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego.
..............................., dn. ........................ 

...........................................................




                                                                                           podpis(y)














Załącznik nr 7 do SIWZ
Nr postępowania: 23/2016.
.........................................................


       (pieczęć Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E   W Y K O N A W C Y   O   P R Z Y N A L E Ż N O Ś C I   D O

G R U P Y   K A P I T A Ł O W E J
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa i dostosowanie budynków SP ZOZ MSWiA w Szczecinie do wymogów określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – II etap – część A: Wymiana instalacji wodnych z rur stalowych na PE i miedź oraz kanalizacyjnych żeliwnych na PCV”

oświadczam, iż firma …………………………………………………….. należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1)  ……………………………………………………………………………………………… 
2)  ………………………………………………………………………………………………  

3)  ……………………………………………………………………………………………… *
...................................., dnia 
......................................  

.................................................
                                                                                                               
        (podpis)

    
oświadczam, iż firma …………………………………………………….. nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.*

...................................., dnia 
......................................  
         .................................................








                                         podpis(y)
                                                                                                                              Załącznik nr 11 do SIWZ
Nr postępowania: 23/2016.
.........................................................


  (pieczęć Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E   W Y K O N A W C Y  
W  Z A K R E S I E  POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa i dostosowanie budynków SP ZOZ MSWiA w Szczecinie do wymogów określonych
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – II etap – część A: Wymiana instalacji wodnych z rur stalowych na PE i miedź oraz kanalizacyjnych żeliwnych na PCV”

oświadczam, że złożona przez nas oferta prowadzi / nie prowadzi* do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 
..............................., dnia .................. 
















............................................................





       


  podpis(y) 
*niepotrzebne skreślić

                                                                             Załącznik nr 12 do SIWZ
Nr postępowania: 23/2016.
.........................................................


  (pieczęć Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E   W Y K O N A W C Y  
W ZAKRESIE PRZEDŁOŻENIA PRZED PODPISANIEM UMOWY 
O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA OPŁACONEJ POLISY OC

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Przebudowa i dostosowanie budynków SP ZOZ MSWiA w Szczecinie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – II etap – część A: Wymiana instalacji wodnych z rur stalowych na PE i miedź oraz kanalizacyjnych 
żeliwnych na PCV”

oświadczam, że przed podpisaniem umowy przedłożę opłaconą polisę OC, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jestem(-my) ubezpieczony(-ni) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100) przez cały czas trwania robót budowlanych.
..............................., dnia .................. 









                                                                                     ............................................................





       


   
 podpis(y) 

Rozdział IV - Wzór umowy.
U M O W A   NR
  ………./2016/ZAM

zawarta w dniu  ……………... 2016 r. w Szczecinie pomiędzy:
I. …………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
      NIP:
……………………………


REGON:
……………………………


reprezentowany(a) przez:

…………………………… - ……………………………

zwaną(ym) w treści umowy „Wykonawcą”,

a

II. 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin 
NIP:
852-21-98-181

REGON:
810733454

KRS:
0000001757

prowadzony przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

reprezentowanym przez:

Sylwestra Bierzanowskiego - Dyrektora,

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” została zawarta umowa następującej treści:

Umowa niniejsza zostaje zawarta w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym 
o wartości szacunkowej, poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na „Przebudowę i dostosowanie budynków SP ZOZ MSWiA w Szczecinie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – II etap – część A: Wymiana instalacji wodnych z rur stalowych na PE 
i miedź oraz kanalizacyjnych żeliwnych na PCV”. Przetarg przeprowadzono w oparciu o przepisy ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.), 
nr postępowania 23/2016.
Przedmiot umowy

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować roboty budowlane wchodzące w zakres zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i dostosowanie budynków SP ZOZ MSWiA 
w Szczecinie do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – II etap – część A: Wymiana instalacji wodnych z rur stalowych na PE i miedź oraz kanalizacyjnych żeliwnych na PCV”.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie następujących prac:

Przedmiot zamówienia:

· Wymianę wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej;

· Wymianę instalacji kanalizacyjnej w tym piony, podejścia i układy poziome w tym podposadzkowe;

· Odtworzenia powierzchni i zabudów w postaci np.:

1) robót murarskich;




2) robót betonowych;





3) robót tynkarskich; 





4) robót malarskich; 





5) robót porządkowych; 



6) robót posadzkarskich;

7) robót w zakresie zabudów GK;

8) robót w zakresie układania wykładzin PCV;

9) robót w zakresie układania płytek itp.

Podstawa wykonania zamówienia:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)

· opis techniczny,

· rzut piwnicy, rys. S1, lipiec 2015 r.,

· rzut parteru, rys. S2, lipiec 2015 r.,

· rzut pierwszego piętra, rys. S3, lipiec 2015 r.,

· rzut drugiego piętra, rys. S4, lipiec 2015 r.,

· rzut trzeciego piętra, rys. S5, lipiec 2015 r.,

· zagospodarowanie terenu, rys. S6, lipiec 2015 r.

Zamawiający udostępnia przedmiar robót w celach dodatkowych. Przedmiar robót nie stanowi podstawy wyceny kontraktu.

3. Zakres przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 obejmuje wszystkie prace wynikające 
z dokumentów przewołanych w ust. 2, chociażby nie były w nich jednoznacznie wyartykułowane. Załączone opisy robót oraz przedmiar mają charakter pomocniczy, a zobowiązanie Wykonawcy obejmuje wszelkie prace wynikające z dokumentów przywołanych w ust. 2. Dokumenty przywołane w ust. 2 należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności lub wieloznaczności Wykonawca z powołaniem się na taką okoliczność nie może ograniczać ani zakresu zamówienia, ani zakresu należytej staranności.

4. Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami wiedzy budowlanej, postanowieniami umowy i szczegółowym zakresem robót budowlanych zawartym w przedmiarze oraz specyfikacji technicznej.

5. W wypadku konieczności uzyskania wymaganych prawem pozwoleń, zezwoleń względnie dokonania odpowiednich zgłoszeń w związku z realizacją umowy wszelkich czynności dokona na własny koszt Wykonawca.

6. Wykonawca oświadcza, iż posiada wszelkie niezbędne uprawnienia, odpowiedni personel oraz potencjał techniczny, ekonomiczny i finansowy do wykonania zamówienia. 

7. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego oraz uzyskał we własnym zakresie wszelkie dokumenty i informacje, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza także, że zapoznał się z warunkami lokalnymi, w jakich będą realizowane roboty budowlane, 
w szczególności zapoznał się z miejscem prowadzonych prac, warunkami technicznymi, umiejscowieniem instalacji, możliwościami urządzenia zaplecza budowy i zasilenia w media.

8. Wykonawca oświadcza, że sprawdził dokumenty umowne oraz zweryfikował udostępniony mu przedmiar wraz ze specyfikacjami technicznymi. Wykonawca stwierdza, że dokumenty są kompletne, poprawne 
i wystarczające do wykonania przedmiotu umowy oraz, że nie wnosi do nich żadnych uwag 
i zastrzeżeń.

9. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w kalkulacji wynagrodzenia wszystkie wyżej wymienione okoliczności, w związku, z czym jakiekolwiek zastrzeżenia zgłoszone przez niego po terminie zawarcia umowy 
w powyższym zakresie nie będą stanowić podstawy dochodzenia roszczeń o dodatkową zapłatę lub zmianę terminów umownych zakończenia prac.

10. Dane do kontaktu z Zamawiającym:

a. Koordynatorem zadania z ramienia Zamawiającego będzie: p. inż. Paweł Białkowski,

b. telefon komórkowy: 886-792-022.
c. dodatkowo, sprawy związane z realizacją przedmiotu umowy, proszę wysyłać na adres e-mail: halas@spzozmsw.szczecin.pl
11. Dane do kontaktu z Wykonawcą:
a. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie Kierownik Budowy …………..…………………….… nr tel. …………..…………………….…, posiadający uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej nr …………..…………………….…,

b. telefon komórkowy: …………..…………………….……………, 

c. e-mail: ………………………………………………..………………., 

Działania i czynności niezbędne do wykonania

§ 2

1. Strony umowy zgodnie oświadczają, że oferta Wykonawcy oraz jego zobowiązanie wobec Zamawiającego obejmują pełny zakres robót budowlanych określonych w dokumentach wymienionych w § 1 ust. 1 i ust. 2.
2. Strony zgodnie oświadczają, iż oferta Wykonawcy oraz jego zobowiązanie wobec Zamawiającego obejmują dodatkowo zakres prac, który nie został wprost przewidziany w dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 2, ale z niej bezpośrednio lub pośrednio wynikają.

3. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu 
na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.
4. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, polecać Wykonawcy na piśmie wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, jeżeli nie stanowią istotnej zmiany zatwierdzonego projektu. 

5. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 4 nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze Umowy.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia robót

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane objęte przedmiotem umowy w terminie 
od dnia podpisania umowy do 31 października 2016 r. 

2.  Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy zobowiązany jest przedstawić propozycję harmonogramu prac zawierającego terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów robót. 

3.  Wykonawca winien realizować umowę zgodnie z pisemnie zatwierdzonym przez Zamawiającego terminami wykonywania prac. W przypadku zmiany terminów realizacji umowy Wykonawca 
na polecenie Zamawiającego zobowiązany jest do przedłożenia i uzgodnienia z Zamawiającym nowych terminów.

4.  Terminem zakończenia realizacji robót budowlanych jest dzień protokolarnego dokonania odbioru końcowego robót objętych przedmiotem umowy.

5.   Zamawiający przekaże teren budowy na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez Strony.

6.  W przypadku odmowy podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Zamawiający upoważniony jest do jednostronnego podpisania protokołu przekazania terenu budowy.

7. Wykonawca oświadcza, iż został poinformowany przez Zamawiającego, że roboty budowlane będą wykonywane w obiekcie znajdującym się w strefie ochrony konserwatorskiej. 

Obowiązki Zamawiającego

§ 4

1. Zamawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem umowy, jak również za szkody wyrządzone przez Wykonawcę osobom trzecim.

2. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy do współkorzystania znajdujące się na placu Zamawiającego przy budynku należącym do Szpitala miejsce pod kontener na odpady i materiały budowlane powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych.

Obowiązki Wykonawcy

§ 5

1. Do obowiązku Wykonawcy należy protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy.

2. Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy przygotuje i przekaże harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji do akceptacji Zamawiającego wraz z określeniem procentowym poszczególnych robót.

3. Wykonawca przed wbudowaniem wszelkich materiałów, winien uzyskać akceptację Zamawiającego  przedkładając wypełniony wniosek materiałowy wraz z aprobatami, certyfikatami oraz atestami, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
4. Wykonawca raz na dwa tygodnie winien przedkładać Zamawiającemu raporty z przebiegu robót 
wraz z określeniem prac do wykonania w przyszłym okresie rozliczeniowym oraz pojawiającymi się problemami w trakcie realizacji prac do akceptacji Zamawiającego. Wzór raport stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

5. Wykonawca dostosuje organizację pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, przy wzajemnym poszanowaniu interesów Wykonawcy i Zamawiającego, tj. Wykonawca wykona następujące prace: zabezpieczy na własny koszt i ryzyko, w szczególności przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zakurzeniem, zalaniem mienie znajdujące się w miejscach wykonywania robót budowlanych lub w pobliżu tych miejsc.

6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie miejsc wykonywania robót budowlanych, strzec mienia znajdującego się w miejscach wykonywania robót budowlanych 
oraz zapewnić w tych miejscach warunki bezpieczeństwa, w szczególności bezpieczeństwa przeciw pożarowego (ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. 

7. Od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, na którym będą wykonywane roboty budowlane, Wykonawca odpowiada za organizację swojego zaplecza na tym placu, utrzymanie ładu i porządku oraz usuwanie wszelkich odpadów powstałych wskutek wykonywania robót budowlanych (na swój koszt), bez prawa składowania tych odpadów na terenie SP ZOZ MSW w Szczecinie, w szczególności w pomieszczeniach w których prowadzone są prace.

8. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia kontenera 
na odpady budowlane.

9. Wydatki związane z umieszczeniem kontenera na odpady powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych, w tym wydatki na zakup kontenera obciążają Wykonawcę.

10. Opróżnianie kontenera, o którym mowa w ust. 8 umowy obciąża Wykonawcę.

11. Do obowiązków Wykonawcy w czasie wykonywania robót budowlanych należy utrzymywanie terenu budowy, na którym będą wykonywane roboty budowlane, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usunięcie z tych miejsc wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń, po zakończeniu robót budowlanych.

12. Oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzonych robót, wygrodzenie stref niebezpiecznych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu do miejsc wykonywania robót budowlanych pracownikom organów państwowych oraz służbom Zamawiającego, celem dokonania inspekcji budowy zgodnie z zakresem zadań określonych aktami prawnymi oraz do udostępniania im danych i informacji określonych prawem.

14. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uporządkować i przekazać plac budowy Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót budowlanych.

15. Wykonawca ponosi koszty poboru mediów (woda, energia elektryczna) w wysokości 20,00 zł netto 
za dzień. Z tego tytułu Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę VAT.

16. Wykonawca dostarczy na swój koszt materiały i jednostki sprzętowe, a w szczególności urządzenia, maszyny, aparaty, narzędzia, niezbędne do wykonania robót budowlanych.

17. Wykonawca na zakończenie robót przedłoży zaświadczenia, wystawione przez firmę posiadającą zezwolenia i uprawnienia w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 
z późn. zm.) o przyjęciu na utylizacje i składowanie odpadów (wywóz gruzu, rur, itp.).

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 
za postępowanie z odpadami powstałymi podczas wykonywania niniejszej umowy.

19. Wykonawca musi zapewnić ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym.

20. Wykonawca musi zabezpieczyć we własnym zakresie pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników jak również magazyny materiałów. Zamawiający nie przewiduje udostępniania własnych pomieszczeń Wykonawcy na ten cel. Składowanie materiałów bezpośrednio na placu budowy jest niedopuszczalne. 

21. Przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny koszt.

22. Zgłoszenie Zamawiającemu robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

23. Gruntowne sprzątanie obiektu po wykonanych pracach przed odbiorem końcowym;

24. Dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji odbiorowej robót, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu robót do odbioru, w tym: dokumentacji powykonawczej potwierdzonej przez Kierownika budowy, protokołów prób, badań i sprawdzeń.

Warunki ubezpieczenia przedmiotu zamówienia 

§ 6

1) Wykonawca oświadcza, że posiada polisę (dokument ubezpieczenia) potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia (dalej „ubezpieczenie OC”) na sumę gwarancyjną minimum 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100). Zakres ubezpieczenia powinien obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową 
i kontraktową za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa. Nie dopuszcza się w granicach sumy ubezpieczenia określenia jakichkolwiek podlimitów sumy ubezpieczenia, jako górnej granicy odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, w szczególności za jedno zdarzenie, szkody określonego rodzaju lub z tytułu określonych ryzyk. Ewentualna franczyza / udziały własne określone mogą być wyłącznie kwotowo w wysokości nie wyższej niż 1 000,00 zł i mogą dotyczyć wyłącznie szkód rzeczowych. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ważnej umowy ubezpieczenia OC, nie zmniejszania wysokości określonych w tej umowie sumy i zakresu ubezpieczenia, w okresie obowiązywania niniejszej umowy z Zamawiającym.

2) Jeżeli składka z tytułu umowy ubezpieczenia OC jest płatna w formie ratalnej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oryginał dowodu wpłaty kolejnej raty ubezpieczenia i załączyć kopię dowodu wpłaty poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, najpóźniej w terminie siedmiu dni przed upływem terminu jej płatności.

3) W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC, w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, bez dodatkowego wezwania, oryginał 
lub wierzytelny odpis polisy potwierdzającej zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC o zakresie ubezpieczenia oraz wysokości sumy gwarancyjnej jak w poprzednio obowiązującej umowie OC, 
na pozostały okres obowiązywania niniejszej umowy, najpóźniej na siedem dni przed końcem obowiązywania poprzedniej  umowy ubezpieczenia OC, a załączyć kopię polisy potwierdzającej zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC. W przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu oryginału polisy potwierdzającej zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, 
w terminie siedmiu dni przed końcem obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC, Zamawiający ma prawo wstrzymania robót budowlanych do dnia przedłożenia tej polisy i powstania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu zawarcia nowej umowy ubezpieczenia OC. Ryzyko opóźnienia wykonania robót w takim przypadku ponosi Wykonawca.

4) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia robót budowlanych objętych umową od wszystkich ryzyk (CAR) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na czas realizacji przedmiotu umowy 
z sumą ubezpieczenia do pełnej wysokości wartości umowy brutto (100% zaakceptowanej kwoty kontraktowej).

5) Przedmiotem ubezpieczenia ryzyk budowlano – montażowych muszą być roboty budowlane, których szczegółowy zakres określają dokumenty wymienione w § 1 ust. 1 i ust. 2.

6) Ubezpieczenie ryzyk robót budowlanych objętych umową zawarte będzie na warunkach wszystkich ryzyk 
z zapewnieniem ochrony dla mienia otaczającego z limitem nie niższym niż 400 000,00zł (słownie złotych: czterysta tysięcy 00/100), a także z pokryciem w ramach sumy ubezpieczenia kosztów poniesionych w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów oraz pokryciem kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie do wysokości co najmniej 10 % sumy ubezpieczenia. 

7) Zapłata składki za ubezpieczenie robót budowlanych objętych umową, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu obciąża Wykonawcę.

8) Podczas wykonywania umowy Wykonawca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa mających na celu zapobieganie powstaniu szkód, a w szczególności przepisów o ochronie przeciwpożarowej, o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywaniu nadzoru budowlanego.

9) Wartość szkód powstałych w mieniu Zamawiającego wskutek nieprzestrzegania przez Wykonawcę przepisów, o których mowa w ust. 8 lub, gdy Wykonawca zezwolił lub dopuścił do naruszenia tych przepisów – obciąża Wykonawcę.

10) Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnego pełnomocnictwa do zawarcia w imieniu i na rzecz 
oraz na koszt Wykonawcy ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie w przypadku niezawarcia przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia lub w przypadku jej wygaśnięcia z jakiejkolwiek przyczyny, 
w takim przypadku kosztami poniesionymi przez Zamawiającego w związku z zawarciem umowy zostanie obciążony Wykonawca w ramach przysługującego wynagrodzenia lub zostaną one potrącone z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

11) Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy dostarczenia pisemnego zaświadczenia sporządzonego przez zakład ubezpieczeń (ubezpieczyciela) o aktualnej wysokości sumy gwarancyjnej oraz zdarzeniach, wskutek których suma gwarancyjna uległa lub może ulec pomniejszeniu, a także o zdarzeniach wskutek, których suma gwarancyjna została wyczerpana lub może ulec wyczerpaniu, a w szczególności roszczeniach osób trzecich mogących spowodować zmniejszenie lub wyczerpanie sumy gwarancyjnej. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnego pełnomocnictwa do uzyskania informacji wskazanych w zdaniu poprzednim bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń ubezpieczającego Wykonawcy. 
Podwykonawcy
§ 7
1. 
Wykonawca może wykonać przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy i każdą zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany.

3.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy 
o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, 
że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4.
Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami musi zawierać 
w szczególności:

1) zakres robót powierzony Podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową,

2) kwotę wynagrodzenia - kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikająca 
z oferty Wykonawcy, wynagrodzenie musi być tego samego rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (ryczałtowe),

3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem -  harmonogram robót musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy, 

4) terminy odbioru robót -  muszą być krótsze lub muszą przypadać na ten sam dzień co terminy odbiorów wskazane w umowie z Wykonawcą,  

5) termin wystawienia faktury -  nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru robót,

6) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia doręczenia faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi i powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego 
(za zakres zlecony Podwykonawcy).

5.
Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcą lub z dalszymi Podwykonawcami nie może zawierać   postanowień :

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego,

3) dopuszczających zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w formie potrącenia 
z wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy 
o podwykonawstwo. 

6. 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu, kopie zawartych umów poświadczone za zgodność z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie,  o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

7. 
Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy określone 
w ust. 4 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo.

8. 
Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.

9.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

10.
Niezależnie od postanowień ust. 2 i 3 niniejszej umowy, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne 
z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy.

11.
Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie części robót przez podwykonawców,  na których 
nie wyraził zgody w formie pisemnej, w trybie określonym powyżej. Wyklucza się odmienną interpretację zapisów umowy, nawet jeżeli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiający lub jego reprezentanci na budowie powezmą wiedzę o innych uczestnikach robót budowlanych.

Wynagrodzenie Wykonawcy
§ 8

1) Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe ustalone według oferty  Wykonawcy.

2) Ustalone wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą:
netto ……………….. zł (słownie złotych:………………………………………………………………………….… ),

plus należny podatek VAT - (23 %), tj. ………………………. zł (słownie: …………….............................
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………….….).
brutto ………………… zł (słownie złotych: ………………………………………………………………………....),


i obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy.

3) Uzgodniona cena jest ceną ryczałtową, obejmującą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją wskazaną w § 1 ust. 2. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu umowy należy 
do Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z frontem robót w naturze, poprzez oględziny miejsca robót oraz że zapoznał się z wszelkimi dokumentami dotyczącymi zakresu jego prac, oświadcza, 
że powyższe dokumenty nie zawierają niejasności ani błędów a miejsce robót umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy określonej w dokumentacji przetargowej i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

Rozliczenia
§ 9

Podstawą zapłaty są faktury częściowe i faktura końcowa wystawione przez Wykonawcę na Zamawiającego.
Strony postanawiają, że zapłata za wykonane roboty budowlane będzie odbywała się fakturami częściowymi w 4 (czterech) transzach, według zasad, o których mowa w ustępach następnych niniejszego paragrafu. Przez określony procent wykonania robót rozumie się wartość robót wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, których zakres został wykonany w 100%.

Zapłata pierwszej transzy wynagrodzenia w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia zgodnego z § 8 ust. 2 nastąpi po wykonaniu 30% prac potwierdzonych przez Zamawiającego (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym). 

Zapłata drugiej transzy wynagrodzenia w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia zgodnego z § 8 ust. 2 nastąpi po wykonaniu 60% prac potwierdzonych przez Zamawiającego (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym). 

Zapłata trzeciej transzy wynagrodzenia w wysokości 20% kwoty wynagrodzenia zgodnego z § 8 ust. 2 nastąpi po wykonaniu 80% prac potwierdzonych przez Zamawiającego (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym). 

Zapłata faktury końcowej w wysokości 40% kwoty określonej w § 8 ust. 2 nastąpi po wykonaniu całości zamówienia potwierdzonych przez Zamawiającego (zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym) 
oraz po dokonaniu bezusterkowego odbioru końcowego inwestycji. 

Zapłata wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymaganego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

Zamawiający ma obowiązek zapłaty prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej w terminie do 30 dni licząc od daty jej złożenia w siedzibie Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, warunkiem wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będą przedstawione Zamawiającemu, jako załączniki do faktur VAT:

10.1 Protokoły odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementu robót wykonane przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.

10.2 Kopie faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i dalszych Podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi.

1.3 Kopie przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców albo sporządzone nie więcej niż 3 dni przed upływem terminu płatności oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców. 

Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT dokumentów, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagać, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność. 

W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę albo w przypadku zgodnego oświadczenia Wykonawcy wraz z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi.

Bezpośrednia zapłata wg ust. 13 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy których mowa w ust. 13. Termin zgłaszania uwag – 8 dni od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy.

W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, Zamawiający może:

19.1 Nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

19.2 Złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

19.3 Dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadności takiej zapłaty.

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur – w całości lub w części – 
w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. 
W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

Szczegółowe obowiązki Wykonawcy

§ 10

1. Niezależnie od obowiązków wymienionych w paragrafach poprzedzających umowy Wykonawca przyjmuje także następujące obowiązki:

1) w wypadku powstania uszkodzenia lub zniszczenia mienia w toku wykonywania robót budowlanych – naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego

2) zatrudnienia przez niego osób posiadających aktualne badania lekarskie, aktualne przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej) odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac oraz przeszkolonych stanowiskowo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej) odpowiadające rodzajowi wykonywanych prac,

3) odsunięcia od wykonywania robót budowlanych każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub uprawnień oraz z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy lub naraża Zamawiającego na szkody lub straty,

4) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu robót budowlanych, powstałe w szczególności na skutek naruszenia przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego (zabezpieczenia przeciwpożarowego i ochrony przeciwpożarowej),

odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, jeżeli przed ich zakryciem nie poinformował Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia, następnie przywrócenie ich do stanu poprzedniego – na koszt Wykonawcy

w przypadku wystąpienia uszkodzeń lub zniszczeń podczas odkrywania lub wykonywania otworów Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia i doprowadzenia ich 
do stanu poprzedniego - na koszt Wykonawcy.

oznakowania, opisania wszystkich nowych pionów.

umieszczenie zaworów do wysokości 1,5m wraz z drzwiczkami rewizyjnymi w miejscu zaworu.

2. W przypadku konieczności odłączenia mediów na terenie wykonywania robót Wykonawca może 
 je odłączyć za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
§ 11

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto złożonej oferty tytułem pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonana umowy co stanowi kwotę ………………… zł (słownie złotych: …………….

2. …………………………………………………………………………………………..). Zabezpieczenie zostanie wniesione na 1 dzień przed terminem zawarcia umowy w formie: ……………………………………………….
3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

5. Zamawiający zwraca Wykonawcy 70% kwoty wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wysokości zabezpieczenia, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

7. Z treści poręczeń bankowych, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie Gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty, 
do wysokości określonej w gwarancji – w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w przypadku, o którym mowa w art. 151 ust. 2 ustawy PZP także z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

8. W przypadku o ile w trakcie realizacji umowy zajdzie potrzeba przedłożenia nowego dokumenty gwarancji złożonej Zamawiającemu tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia takiego dokumentu. W przypadku niedochowania tego obowiązku 
lub nie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie pomimo upływu wezwania Zamawiającego, Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia Wykonawcy kary umownej 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego Wykonawcy brutto określonego w § 8 ust. 2 pkt 3 umowy.
Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
§ 12

1. Strony postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi przez zapłatę kar umownych lub przez zapłatę odszkodowania.
2. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia i wyegzekwowania od Wykonawcy następujących kar umownych:

1)  w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 3 umowy – jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

2)  w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 3 umowy – jeżeli Wykonawca odstąpi od wykonywania umowy z powodu przyczyn, za które Zamawiający 
nie ponosi winy lub za które nie odpowiada Zamawiający, 

3)  w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 3 umowy - za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania umowy określonego w § 3 ust. 1 (dotyczy pierwszych 7 dni zwłoki),

4)  w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 3 umowy - za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wykonania umowy określonego w § 3 ust. 1 (od  8  do 14 dnia zwłoki),

5)  w wysokości 0,4% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 3 umowy - za każdy dzień zwłoki  w stosunku do terminu wykonania umowy określonego w § 3 ust. 1 (w przypadku zwłoki powyżej 14 dni),

6)   
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 3 umowy – 
za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad, usterek lub awarii ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w terminach wskazanych § 14 ust 2

7)   
w wysokości 500 zł (słownie złotych: pięćset złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonywania obowiązków umownych dotyczących naruszenia przepisów BHP, obowiązków związanych z organizacją pracy oraz nienależytym prowadzeniem robót budowlanych,

8)  
 w wysokości do 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 3 umowy – jeżeli Wykonawca nie zawiadomi niezwłocznie Zamawiającego o wadach dostarczonego projektu 
tj. w terminie do 5 dni od daty jej ujawnienia, w takiej sytuacji Wykonawca nie będzie mógł
 się zwolnić z odpowiedzialności za terminowe wykonanie umowy.

9)   
w wysokości 2.000 zł brutto w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

10) w wysokości 2.000 zł brutto w przypadku zatrudnienia podwykonawcy bez zgody Zamawiającego.

11) w wysokości 2.000 zł brutto w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

12) w wysokości 5% wynagrodzenia wykonawcy brutto określonego w § 8 ust. 2 w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

3. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych ujętych w Kodeksie cywilnym, odszkodowań uzupełniających przewyższających kary umowne.

4. Zamawiający zastrzega sobie dochodzenia roszczeń do wysokości poniesionej szkody. 

Odbiory robót i ich skutki
§ 13

1. Przedmiotem odbioru końcowego są roboty budowlane wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, 
z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami wiedzy budowlanej 
i postanowieniami umowy. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót budowlanych zawiadamiając pisemnie o tym fakcie Zamawiającego.

3. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia 
o gotowości do odbioru robót budowlanych, zobowiązany jest pisemnie powiadomić Wykonawcę 
o terminie odbioru robót budowlanych. Wykonawca obowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. W razie zaniechania powyższego obowiązku Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej ponownej rozbiórki wykonanych elementów i ich ponownego wykonania.

4. Brak ustosunkowania się przez Zamawiającego do wpisu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jest równoznaczny z potwierdzeniem gotowości do odbioru robót budowlanych następnego dnia po upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

5. W razie stwierdzenia wad lub usterek w robotach budowlanych podczas odbioru końcowego robót budowlanych, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

5.1 jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru końcowego przedmiotu umowy do czasu ich usunięcia,

5.2 jeżeli nie można usunąć wad lub usterek, a wady te lub usterki umożliwiają przyjęcie do użytku przedmiot odbioru końcowego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 umowy o kwotę stanowiącą wartość prac, wynikającą z kosztorysu ofertowego Wykonawcy,

5.3 jeżeli nie można usunąć wad lub usterek, a wady te lub usterki uniemożliwiają przyjęcie do użytku przedmiot odbioru końcowego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może żądać 
od Wykonawcy ponownego wykonania robót budowlanych na koszt Wykonawcy lub może odmówić zapłaty wynagrodzenia w kwocie stanowiącej wartość prac, wynikającą z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

6. Z czynności odbioru końcowego robót budowlanych sporządzony zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku tego odbioru.

7. Wykonawca zawiadomi na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek w robotach budowlanych ujętych w protokole odbioru robót budowlanych.

8. Odbioru końcowego wszystkich robót budowlanych dokonuje komisja składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

9. Za dokonanie odbioru końcowego uważa się stwierdzenie komisji o zakończeniu robót bez ujawnionych usterek i wad.

10. Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren, na którym wykonywane były prace będące przedmiotem umowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie wskazanym podczas odbioru końcowego przedmiotu umowy. Niewykonanie tych obowiązków uprawnia Zamawiającego do wstrzymania czynności odbioru do czasu ich pełnego i prawidłowego wykonania.

Warunki gwarancji jakości i rękojmi za wady udzielonej przez Wykonawcę

§ 14

1. Wykonawca oświadcza, że niniejszym udziela gwarancji jakości na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy i bezusterkowe korzystanie z niego przez okres ……. miesięcy – w odniesieniu do wszystkich robót budowlanych, licząc od dnia dokonania odbioru końcowego robót, o którym mowa w § 13 umowy, tj. od daty wystawienia tego dokumentu przez komisję powołaną do odbioru robót. 

2. Strony umowy zgodnie ustalają termin obowiązywania rękojmi za wady na 36 miesięcy. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się z dniem dokonania odbioru końcowego.

3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia awarii, wad 
lub usterek, które ujawniły się w toku używania przedmiotu umowy poprzez naprawę lub wymianę wadliwego elementu na fabrycznie nowy wolny od wad.

4. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad, usterek i awarii ujawnionych w okresie gwarancji 
lub rękojmi w terminie:

1) usterki lub wady w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia (w formie   pisemnej, faxem lub poczta elektroniczną) wysłanego na adres wskazany siedziby Wykonawcy 
(w przypadku zgłoszenia pisemnego), stawiennictwo w siedzibie Zamawiającego w terminie 
12 godzin od daty otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia.

2) wystąpienia awarii w terminie do 24 godzin od daty otrzymania przez Wykonawcę zgłoszenia 
(w formie pisemnej, faxem lub poczta elektroniczną) wysłanego na adres siedziby Wykonawcy
(w przypadku zgłoszenia pisemnego),

5. Za zwrot „adres siedziby Wykonawcy” uważa się adres podany w zawartej umowie. Na Wykonawcy ciąży obowiązek pisemnego powiadamiania o zmianie adresu siedziby Wykonawcy. W przypadku 
nie powiadomienia Zamawiającego o zmianie adresu siedziby Wykonawcy, pisma doręczone 
pod dotychczasowy adres uważa się za doręczone prawidłowo. 

6. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający usunie awarię, usterkę 
lub wadę na koszt Wykonawcy.

7. Jeżeli wad lub usterek nie można usunąć w terminie określonym w ust. 4 niniejszego paragrafu 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin możliwy 
do usunięcia wad i usterek. Po upływie tego terminu Zamawiający ma prawo zlecić innemu podmiotowi usunięcie wad lub usterek na koszt Wykonawcy.

8. Zamawiający ma prawo wymienić na koszt Wykonawcy wadliwy element na wolny od wad, jeżeli 
ta sama awaria, usterka lub wada powtórzy się trzy razy w okresie gwarancji, a Wykonawca nie wymieni wadliwego elementu na wolny od wad w terminie do 30 dni od pisemnego zawiadomienia skierowanego na adres siedziby Wykonawcy.

9. Gwarancja nie obejmuje:



9.1 uszkodzeń mechanicznych,



9.2 uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego używania lub konserwacji.

Odstąpienie od umowy

§ 15

1. Zamawiający może jednostronnie odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) ogłoszenia likwidacji Wykonawcy,

2) zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym należyte wykonanie umowy,

3) zwłoki w podjęciu robót przez Wykonawcę dłuższej niż 7 dni, 

4) wykonywania robót niezgodnie z przepisami i zaleceniami Zamawiającego,

5) zaprzestania realizacji niniejszej umowy przez okres przekraczający 7 dni,

6) innego rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy np. poprzez rażące nieprzestrzeganie zasad bhp, prowadzenia robót w sposób zagrażający zniszczeniu mienia Zamawiającego.

2. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 60 dni od daty powstania przesłanek, o której mowa w ust. 1.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy nie przysługują inne roszczenia od Zamawiającego poza wynagrodzeniem za wykonane prace. Zamawiający ma prawo przyjąć i rozliczyć tylko faktycznie i należycie wykonane prace.

4. Jedynie w przypadku odstąpienia od umowy na podstawie przepisu art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwróci Wykonawcy koszty zakupu materiałów i urządzeń, których zakup lub zamówienie było konieczne dla realizacji przedmiotu umowy, po ich uprzednim wydaniu Zamawiającemu.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca niezwłocznie wstrzyma i zabezpieczy prowadzone roboty. Następnie strony dokonają inwentaryzacji wykonanych robót, na podstawie której Zamawiający przystąpi do odbioru robót wykonanych do momentu odstąpienia oraz rozliczenia ich zgodnie z umową. Pomimo odstąpienia od umowy postanowienia dotyczące gwarancji jakości oraz rękojmi za wady obowiązują między stronami nadal w odniesieniu do odebranych robót. Wiążące będą również postanowienia umowy dotyczące kar umownych oraz odpowiedzialności Wykonawcy z tych tytułów.

Warunki zmiany umowy
§ 16

1. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w formie aneksu w następujących przypadkach:

1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia lub wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, 
np. z uwagi na zmianę stawki VAT (wynagrodzeni może być odpowiednio zwiększone lub zmniejszone w zależności od tego jaka będzie zmiana stawki podatku VAT),

2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub dokonanie przez Zamawiającego zmiany w technologii wykonania robót,

3) pojawi się rozbieżność pomiędzy dokumentacją określoną w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, a stanem rzeczywistym skutkującym koniecznością wprowadzenia zmian projektowych lub zmian technologii wykonania robót przewidzianych w ofercie Wykonawcy, której nie można było stwierdzić przed rozpoczęciem wykonywania prac,

4) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.;

5) brak dostępu do mediów na skutek awarii w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy powstałych z przyczyn nie leżących 
po stronie Wykonawcy, proporcjonalnie o czas  trwania awarii,

6) jeżeli strony dopuściły zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy dopuszczalna jest także zmiana postanowień umowy obejmująca wydłużenie terminu ważności zabezpieczeń, jeżeli strona trzecia, od której zależy przedłużenie ważności zabezpieczenia nie wydała zgody na takie przedłużenie, Wykonawca zobowiązany jest skorzystać z innych form zabezpieczenia;

7) udzielenia przez Zamawiającego Wykonawcy zamówienia uzupełniającego lub dodatkowego, którego wykonanie uniemożliwia zakończenie prac objętych umowa podstawową w terminie.

2. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać 
od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. 

5. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji zamówienia w przypadku przedłużającej się procedury przetargowej.

Postanowienia końcowe

§ 17

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść ani obciążyć praw 
lub obowiązków wynikających z umowy, w tym dokonać przelewu przysługujących mu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej, pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Szczecinie.

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca a dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY:






WYKONAWCA:
Załączniki:

   1.   Załącznik nr 1 – Wzór wniosku materiałowego.

1. Załącznik nr 2 – Wzór raportu z robót.

iiASP ZOZ MSWiA w Szczecinie

ul. Jagiellońska 44, 70-382  Szczecin TEL. 91 43 29 500 / FAX 91 43 29 501

